План работы МОУ

Метелевской СОШ

по организационно – методическому и информационному

сопровождению процесса введения курса

« Основы религиозных культур и светской этики»

на период 2011-2012 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики (далее-ОРКСЭ) | Февраль 2012 | Администрация |
| 2. | Анкетирование родителей и обучающихся 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Февраль 2012 | Кл. рук-ль |
| 3. | Персональный контроль за организационно- методическим сопровождением и введением комплексного учебного курса ОРКСЭ на школьном уровне | 2012-2013 учебные годы | Администрация |
| 4. | Разъяснительная и информационная работа среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Март 2012 | Администрация школы, кл. рук-ль, учителя |
| 5. | Родительское собрание по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Март 2012 | Администрация кл. рук-ль |
| 6. | Мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Март 2012 | Кл. рук-ль |
| 7. | Заявка на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ | До 1 апреля 2012 | библиотекарь |
| 8. | Внесение изменений в учебный план школы для 4-х класса в 2012-2013 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | До 1 апреля 2012 | Совет школы администрация |
| 9. | Внесение изменений в учебные планы учителя Для 4-го класса (4 четверть) с учетом всех особенностей и процедур согласования. | 2012 г. | Учитель, рук-ль м/о |
| 10. | Доведение до сведения педагогических работников рекомендации МО и Науки Челябинской области по внесению изменений в учебный план школы для 4-го и 5-го классов в 2012- 2013 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | Март-апрель 2012 учебного года | совещание |
| 11. | Консультирование педагога по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ / методисты МО Аргаяшского района, зам. по УВР ОУ. | в течение 2011- 2012 учебного года | Ярмухаметова Р.Ф. |
| 12. | Согласование с учителем начальных классов рекомендаций по внесению изменений в распределение часов учебного плана в 4 классе в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2012-2013 уч. год | Рук-ль м/о, Зам. по УВР |
| 13. | Доведение до сведения педагогического работника и контроль за реализацией рекомендаций по заполнению журнала в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2012-2013 уч. год | Зам. по УВР |
| 14. | Составление календарно-тематического плана Комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах | Апрель 2012 г. | учитель рук-ль м/о |
| 15. | Подготовка методических, консультационных, информационных материалов по сопровождению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | В течение 2011- 2012 учебного года | Администрация |
| 16. | Ознакомление родителей с особенностями содержания учебного курса ОРКСЭ | Февраль 2012 г. | Администрация школы кл. рук-ль |
| 17. | Размещение информационных материалов о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на сайте школы | 2011-2012, 2012-2013 учебные годы | Зам. по информатизации |
| 18. | Формирование внутришкольной нормативно- Правовой базы (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Декабрь 2011- Март 2012 | Администрация |
| 19. | Мониторинг уровня удовлетворенности комплексного учебного курса ОРКСЭ | Май 2012 г. | администрация |