Приложение № 1 к Приказу №94/1 от 05.11.2020 г

Дорожная карта по разработке программы воспитания

Дорожная карта по разработке программы воспитания представляет собой систему мероприятий по направлениям: организационно-управленческое обеспечение; методическое обеспечение; обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; нормативно-правовое обеспечение; информационное обеспечение; мониторинг; материально-техническое обеспечение. Дорожная карта — это гибкий инструмент.

Деятельность педколлектива по реализации дорожной карты включает шесть этапов:

- 1-й этап — формирование рабочей группы по работе над проектом программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (начало 2020/21 учебного года), проведение педагогического мониторинга;

- 2-й этап — разработка проекта программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (ноябрь 2020 года — апрель 2021 года);

- 3-й этап — внесение изменений в локальные акты, подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года);

- 4-й этап — обсуждение и согласование проекта программы воспитания и календарного плана воспитательной работы с участниками образовательных отношений (май 2021 года);

- 5-й этап — изменение ООП ОО: включение программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (июнь 2021 года);

- 6-й этап — размещение ООП ОО с изменениями на сайте школы (июнь 2021 года).

### Дорожная карта по разработке

### программы воспитания и календарного плана

### воспитательной работы МОУ «Метелевская средняя школа»

| Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания МОУ «Метелевская средняя школа» и календарного плана воспитательной работы | Приказ | 05.11.2020 | Директор школы |
| Мониторинг качества воспитательной работы в МОУ «Метелевская СШ» | Аналитическая справка | Октябрь 2020 — декабрь 2021 | Сафарова Р.К., члены рабочей группы |
| Мониторинг образовательных запросов родителей | Анкетирование | Ноябрь 2020 | Классные руководители |
| Исследование социокультурного пространства школы | Аналитическая справка | Декабрь 2020 | Сафарова Р.К. |
| Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 — май 2021 | Директор школы |
| Методическое обеспечение |
| Разработка целевого раздела программы воспитания | Проект содержательной части программы | Январь — февраль 2021 | Сафарова Р.К, члены рабочей группы |
| Разработка содержательного раздела программы воспитания | Проект содержательной части программы | Февраль — март 2021 | Сафарова Р.К., члены рабочей группы |
| Разработка организационного раздела программы воспитания | Проект содержательной части программы | Март — апрель 2021 | Сафарова Р.К., члены рабочей группы |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания | Проект программы воспитания | Февраль — апрель 2021 | Сафарова Р.К.., члены рабочей группы |
| Разработка календарного плана воспитательной работы | Проект календарного плана воспитательной работы | Март — апрель 2021 | Сафарова Р.К.., члены рабочей группы |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |
| Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете | Протокол заседания педсовета | Май 2021 | Сафарова Р.К. |
| Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании | Протокол родительского собрания | Май 2021 | Сафарова Р.К. |
| Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и род. собрания | Проект программы воспитания | Май — июнь 2021 | Сафарова Р.К.., члены рабочей группы |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания | Локальные акты | Апрель — май 2021 | Аглиуллина Л.Р., Сафарова Р.К. |
| Утверждение изменений в ООП ОО — включение программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Приказ о внесении изменений в ООП ОО | Июнь 2021 | Директор школы |
| Информационное обеспечение |
| Размещение проекта программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на официальном сайте школы | Сайт школы | Март — апрель 2021 | Хуснуллина И.С. |
| Размещение ООП ОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте школы | Сайт школы | Июнь 2021 | Хуснуллина И.С. |
| Внутренний мониторинг |
| Внутренний мониторинг реализации дорожной карты | Справка | 1–2 раза в месяц в теч. года (в зависимости от этапа реализации) | Сафарова Р.К. |
| Материально-техническое обеспечение |
| Исследование и укрепление материально-технической базы школы для реализации программы воспитания | Аналитическая справка | Декабрь 2020 — июнь 2021 | Директор школы Гиниятуллин Г.Ф. |